РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 14.06.2011	    		     	                  № 811                                         г. Белая Калитва

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Белокалитвинского района на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 169, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания Депутатов Белокалитвинского района от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе», руководствуясь Постановлением Администрации Ростовской области  от 23.05.2011 года №  295 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Белокалитвинского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Белокалитвинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, приступить к разработке проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы  Администрации Белокалитвинского района по финансовым вопросам О.А. Мельникову.

Глава района								        А.П. Овчаров

Верно:

Управляющий делами                                                              	  А.С. Салюк

##### Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 14.06.2011 № 811

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района: |  |  |
|  | Прогноза социально-экономического развития района на 2012-2014 годы | до 01.10.2011 | начальник отдела экономического анализа Администрации Белокалитвинского района Железнякова Н.А. |
|  | Обоснованной оценки неналогового потенциала в целом по району и по поселениям на 2012-2014 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности района и поселений | до 01.09.2011 | председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянов С.А. |
|  | Прогноза поступления госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации на 2012-2014 годы | до 01.09.2011 | начальника отдела развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Каверзина К.Н. |
|  | Предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджетов поселений при предоставлении льгот в соответствии с нормативными правовыми актами поселений | до 01.09.2011 | главы поселений |
|  | Расчетов, необходимых для утверждения нормативов финансирования расходов бюджета Белокалитвинского района на очередной финансовый год, осуществляемых за счет собственных средств местного бюджета, по отраслям здравоохранение, образование, культура, социальная защита и социальное обслуживание, физкультура и спорт | до 15.07.2011 | главные распорядители средств местного бюджета |
|  | Расчетов, используемых при формировании бюджета Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включая расходы на содержание органов местного самоуправления, по формам, утвержденным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района, а также расчетов распределения межбюджетных трансфертов | до 01.09.2011 | заместители главы Администрации Белокалитвинского района по курируемым направлениям; руководители отраслевых (функциональных) отделов - главные распорядители бюджетных средств; главы поселений |
|  | Прогноза предоставления (при необходимости) муниципальных гарантий Белокалитвинского района в 2012-2014 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Белокалитвинского района | до 01.09.2011 | и.о. заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству Грицыхин В.А.; начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района на 2012-2014 годы | до 01.09.2011 | и.о.начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. |
|  | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по поселениям на 2012 – 2014 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и организаций, транспортный налог с организаций и с физических лиц, земельный налог, госпошлина и штрафы, администрируемые МРИ ФНС №22 по РО. | до 01.09.2011 | и.о.начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. |
| - 2.12. | Постановление Администрации Белокалитвинского района об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований и учреждений бюджетной сферы Белокалитвинского района на 2012 год | до 01.08.2011 | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по промышленности и строительству Н.А. Безуглов |
|  | Представление предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 года №346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 01.10.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Разработка главными распорядителями средств бюджета Белокалитвинского района планового реестра расходных обязательств и представление в финансовое управление | до 01.06.2011 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |
|  | Формирование планового реестра расходных обязательств | до 01.07.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Подготовка перечня инвестиционных проектов для включения в Инвестиционную программу Белокалитвинского района на 2011 год | до 01.09.2011 | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономике Поздняков А.И. |
|  | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района на 2012-2014 годы и их представление Главе Белокалитвинского района | до 09.09.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов расходных обязательств на 2012-2014 годы для подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (далее – доклады) и формирования проекта показателей расходов местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | в течение 1 дня после согласования Главой Белокалитвинского района | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 8. | Подготовка постановления Администрации Белокалитвинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2012-2014 годы» | до 01.10.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 9. | Разработка материалов и документов в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.01.2010 года №147 «О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района»: |  |  |
| 9.1. | Разработка и представление в отдел экономического анализа Администрации Белокалитвинского района (далее - экономический отдел) и финансовое управление Администрации Белокалитвинского района (далее – финансовое управление) | до 05.09.2011 | главные распорядители средств местного бюджета, определенные постановлением Администрации Белокалитвинского района |
| 9.2. | Формирование и представление в экономический отдел заключений по результатам рассмотрения докладов | до 19.09.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 9.3. | Формирование сводных заключений о согласовании или о необходимости доработки докладов | до 30.09.2011 | начальник отдела экономического анализа Администрации Белокалитвинского района Железнякова Н.А. |
| 9.4. | Принятие решений комиссией Администрации Белокалитвинского района по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (далее – комиссия) о согласовании докладов | до 07.10.2011 | члены комиссии Администрации Белокалитвинского района по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района |
| 10. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Белокалитвинского района | в течение 4 рабочих дней после согласования докладов комиссией | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района проекта показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласованных Главой Белокалитвинского района | в течение 2 рабочих дней после согласования Главой Белокалитвинского района | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 12. | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района распределения расходов бюджета Белокалитвинского района по классификации расходов бюджета и по поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, по формам, установленным приказом финансового управления об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района, поселения, входящие в состав Белокалитвинского района |
| 13. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района | до 01.10.2011 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 14. | Принятие постановлений Администрации Белокалитвинского района об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализацию в 2014 году | до 01.10.2011 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района – муниципальные заказчики программ |
| 15. | Представление Главе Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | до 15.11.2011 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района Мельникова О.А. |
| 16. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района: проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 20 решения от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» проекта постановления Администрации Белокалитвинского района о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на 2011 год с пояснительной запиской предварительных итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за 2011 год | до 15.11.2011 до 03.11.2011 до 03.11.2011 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района Мельникова О.А. председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянов С.А. заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономике Поздняков А.И. |
| 17. | Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении Инвестиционной программы Белокалитвинского района на 2012 год» | до 01.11.2011 | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономике Поздняков А.И. |
| 18. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района и представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | до 16.01.2012 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Белокалитвинского района | до 01.02.2012 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |

Управляющий делами                                                                         А.С. Салюк