РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2013				            № 926                                 г. Белая Калитва

| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе», руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области  от 25.04.2013 № 242 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Белокалитвинского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Белокалитвинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, приступить к составлению проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

| Глава района |  | О.А. Мельникова |
| --- | --- | --- |
| Верно: Управляющий делами |  | Л.Г. Василенко |

##### Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 24.06.2013 № 926

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского района 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района: |  |  |
|  | Прогноза социально-экономического развития района на 2014 -2016 годы | до 01.10.2013 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., начальник отдела экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района Федорова Г.С. |
|  | Обоснованной оценки неналогового потенциала в целом по району и по поселениям на 2014-2016 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности района и поселений | до 01.09.2013 | председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянов С.А. |
|  | Предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджетов поселений при предоставлении льгот в соответствии с нормативными правовыми актами поселений | до 01.09.2013 | главы поселений (по согласованию) |
|  | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств | до 12.08.2013 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |
|  | Расчетов, используемых при формировании бюджета Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, включая расходы на содержание органов местного самоуправления, по формам, утвержденным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, а также расчетов распределения межбюджетных трансфертов | до 13.09.2013 | заместители главы Администрации Белокалитвинского района по курируемым направлениям; главные распорядители бюджетных средств; главы поселений (в части принимаемых обязательств) |
|  | Прогноза предоставления (при необходимости) муниципальных гарантий Белокалитвинского района в 2014-2016 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Белокалитвинского района | до 13.09.2013 | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству Жирнов И.В.; начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района на 2014-2016 годы | до 01.09.2013 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по поселениям на 2014 – 2016 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и организаций, земельный налог, госпошлина и штрафы, администрируемые МРИ ФНС №22 по РО. | до 01.09.2013 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований и муниципальных учреждений Белокалитвинского района на 2014-2016 годы | до 02.09.2013 | заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Гусев К.С. |
| - 1.11. | Предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 01.10.2013 | главные распорядители бюджетных средств, начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Информации о предельной штатной численности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Белокалитвинского района на 2014-2016 годы, согласованной с Главой Белокалитвинского района | 02.09.2013 | управляющий делами Администрации Белокалитвинского района Василенко Л.Г. |
|  | Прогноза среднемесячной зарплаты в целом по Белокалитвинскому району на 2014-2016 годы | 02.09.2013 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., начальник отдела экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района Федорова Г.С. |
|  | Формирование планового реестра расходных обязательств | до 16.08.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Подготовка исполнительно-распорядительными органами Белокалитвинского района соответствующего муниципального правового акта Белокалитвинского района в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной или ведомственной целевой программы со сроком её реализации, начиная с 2014, 2015, 2016 годов с учётом прогноза социально-экономического развития Белокалитвинского района | до 13.09.2013 | исполнительно-распорядительные органы Администрации Белокалитвинского района, главные распорядители бюджетных средств |
|  | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом областных программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 13.09.2013 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., начальник сектора по инвестициям Администрации Белокалитвинского района Кишкина М.А., главные распорядители бюджетных средств |
|  | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2014 – 2015 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2016 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | до 19.08.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
|  | Подготовка постановления Администрации Белокалитвинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского района на 2014-2016 годы» | до 01.10.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 7. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района изменений по показателям расходов бюджета Белокалитвинского района на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета Белокалитвинского района на 2016 год | до 01.10.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 8. | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района распределения расходов бюджета Белокалитвинского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по поселениям, входящим в состав Белокалитвинского района, по формам, установленным приказом финансового управления об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района (в случае необходимости) | до 08.11.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 10. | Представление Главе Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 01.11.2013 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 11. | Представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района: |  |  |
| 11.1. | проекта постановления Администрации Белокалитвинского района о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на 2014 год с пояснительной запиской | до 01.11.2013 | председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянов С.А. |
| 11.2. | предварительных итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за истекший период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Белокалитвинского района за 2013 год | до 01.11.2013 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., начальник отдела экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района Федорова Г.С. |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 20 решения от 30.08.2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» | до 15.11.2013 | Глава Белокалитвинского района Мельникова О.А., начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |
| 13. | Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении Инвестиционной программы Белокалитвинского района на 2014 год» | до 01.11.2013 | первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю., начальник сектора по инвестициям Администрации Белокалитвинского района Кишкина М.А. |
| 14. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района и представление в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | до 13.01.2014 | главные распорядители средств бюджета Белокалитвинского района |
| 15. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Белокалитвинского района | до 01.02.2014 | начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И. |

| : Управляющий делами |  | Л.Г. Василенко |
| --- | --- | --- |